**แบบเสนอแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2568**

สำหรับ คปสอ./รพ.

 **คปสอ./รพ. พร้าว จังหวัดเชียงใหม่**

**ชื่อแผน** โครงการรณรงค์ผ่าตัดตาต้อกระจก ในความร่วมมือของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2568

**สถานการณ์ สภาพปัญหา**

 ในปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลพร้าวร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้ทำการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาตาต้อกระจกไปแล้ว จำนวน 128 ราย จำนวนตา 130 ข้าง แต่ยังมีผู้ป่วยตาต้อกระจกที่ต้องการผ่าตัดตาต้อกระจกข้างที่เหลือจำนวน 49 ข้าง เนื่องจากประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นและผู้สูงอายุอำเภอพร้าวร้อยละ 20.10 ป่วยด้วยโรคเบาหวานร่วมด้วยในปีงบประมาณ 2567 ผลการคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ พบผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการมองเห็นและค่า V/A มากกว่า 6/36 จำนวน 634 ราย แต่เนื่องจากโรงพยาบาลพร้าวเป็นเจ้าภาพกีฬาสายเหนือใน วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม 2567 จึงจำเป็นต้องเลื่อนการคัดกรองตาต้อกระจกออกไป เป็นโครงการผ่าตัดตาต้อกระจกในปีงบประมาณ 2568

**เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดทำแผน**

 ผู้สูงอายุและครอบครัวของผู้สูงอายุ ที่ป่วยโรคตาต้อกระจกส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาในการเดินทางไปรักษาในโรงพยาบาลในเมืองโดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะยากจน อาศัย ในเขตชนบทและพื้นที่ห่างไกล จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดบริการผ่าตัดตาต้อกระจกใส่เลนส์เทียมเพื่อให้ประชาชน และผู้สูงอายุที่มีปัญหาภาวะตาต้อกระจก (Cataract) เข้าถึงบริการได้ทั่วถึง ลดระยะเวลารอรับการผ่าตัดใส่เลนส์เทียม ลดความแออัดในโรงพยาบาลนครพิงค์ และ ลดภาวะแทรกซ้อน ความพิการตาบอดจากโรคตาต้อกระจก

🗸

**เป็นแผนเพื่อตอบสนอง** O แก้ไขปัญหาที่สำคัญของพื้นที่ O นโยบายและปัญหาระดับชาติ O สร้างความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น

O ยุทธศาสตร์ชาติ : แผนยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

🗸

O ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ แผนงานที่ 6

 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา

🗸

 O ยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พันธกิจที่ : 1 ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1 สร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพ

**ตรวจสอบแล้ว**

**ผู้รับผิดชอบแผน......................................**

**การเงิน....................................................**

 **แหล่งงบประมาณ** O งบประมาณ (ใส่รหัสกิจกรรม) O ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ระบุกองทุน) O งบพัฒนาจังหวัด O งบกรม/กอง O เงินบำรุง O อื่นๆ (ระบุ................)

🗸

| **โครงการ/กิจกรรมหลัก** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **ตัวชี้วัด** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ****(แจงรายละเอียด)** | **กลุ่มงาน/ฝ่ายรับผิดชอบ (ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **กิจกรรมที่ 1**
2. ตรวจคัดกรองผู้ที่มีความจำเป็นต้องผ่าตัด ตามเกณฑ์
3. (ทีมตรวจคัดกรอง จำนวน 80 คน)
 | 1.เพื่อให้ผู้ป่วยตา ต้อกระจก เข้าถึงเข้าถึงบริการผ่าตัดตาต้อกระจกใส่เลนส์เทียมอย่างทั่วถึง2.เพื่อเตรียมเลนส์แก้วตาเทียมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย | 1.กลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการมองเห็นจำนวน 120 ราย (คัดกรองจากผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 11,498 รายที่มีปัญหาด้านการมองเห็นและค่า V/A มากกว่า 6/36 จำนวน 634 รายและต้องการผ่าตัดใส่เลนส์เทียม) | 1. ผู้ป่วยสูงอายุ จำนวน 11,498 ราย ได้รับการคัดกรองตา ต้อกระจก ร้อยละ 60
2. ผู้ที่เป็นตาต้อกระจกได้รับการผ่าตัดใส่เลนส์เทียม ร้อยละ 50
 | วันที่ 21 -22ธันวาคม 2567  | 1. ค่าอาหารกลางวัน (จักษุแพทย์ ทีมคัดกรองตาต้อกระจก จาก รพ.มหาราช และ รพ.พร้าว) จำนวน 80 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 11,200 บาท2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จักษุแพทย์ ทีมคัดกรองตาต้อกระจกจาก รพ.มหาราช และรพ.พร้าว) จำนวน 80 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท3. ค่าที่พักของจักษุแพทย์ พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา และผู้ติดตาม จำนวน 4 ห้อง ห้องละ 500 บาท จำนวน 2 คืน เป็นเงิน 4,000 บาท | จักษุแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คุณเกษร ตาปัญญาคุณสุรัตนา เทพมณี |

ลงชื่อ.................................................... ผู้เสนอแผน

 (นางเกษร ตาปัญญา)

 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.................................................... ผู้เห็นชอบแผน

 (นางสุชีลา ศิริลักษณ์)

 สาธารณสุขอำเภอพร้าว

ลงชื่อ.................................................... ผู้อนุมัติแผน

(นายกิตติพงษ์ ทีฆพุฒิ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้าว

**ตรวจสอบแล้ว**

**ผู้รับผิดชอบแผน......................................**

**การเงิน....................................................**

| **โครงการ/กิจกรรมหลัก** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **ตัวชี้วัด** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ****(แจงรายละเอียด)** | **กลุ่มงาน/ฝ่ายรับผิดชอบ (ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 4. ค่าเดินทางไปราชการ ของจักษุแพทย์ พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา และผู้ติดตาม ไปกลับเชียงใหม่ – กรุงเทพ จำนวน 4 คน คนละ 4,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท**รวมเป็นเงิน 39,200 บาท** |  |
| **กิจกรรมที่ 2**ประสานงานเตรียมทีมงานห้องผ่าตัดลงชื่อ.................................................... ผู้เสนอแผน (นางเกษร ตาปัญญา) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | 1. ทีมผ่าตัดพร้อมปฏิบัติงานตามวัน เวลา ที่นัดหมาย
 | จักษุแพทย์โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ พยาบาลทีมผ่าตัดบริษัทผู้จำหน่ายเลนส์แก้วตาเทียม ให้การสนับสนุนเครื่องสลายเลนส์ กล้องสำหรับผ่าตัด และ เครื่องนึ่งปราศจากเชื้อ | 1.ทีมผ่าตัดมีความพร้อม | พฤศจิกายน - ธันวาคม2567 | ไม่ใช้งบประมาณ | คุณเกษร ตาปัญญา |

ลงชื่อ.................................................... ผู้อนุมัติแผน

(นายกิตติพงษ์ ทีฆพุฒิ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้าว

ลงชื่อ.................................................... ผู้เห็นชอบแผน

 (นางสุชีลา ศิริลักษณ์)

 สาธารณสุขอำเภอพร้าว

**ตรวจสอบแล้ว**

**ผู้รับผิดชอบแผน......................................**

**การเงิน....................................................**

| **โครงการ/กิจกรรมหลัก** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **ตัวชี้วัด** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ****(แจงรายละเอียด)** | **กลุ่มงาน/ฝ่ายรับผิดชอบ (ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมที่ 3** เตรียมสถานที่ | 1.เพื่อให้สถานที่สะอาด ปลอดภัย และพร้อมใช้ | 1. 1.ห้องตรวจคัดกรองตา 2.ต้อกระจก
2. 3.ห้องผ่าตัด

4.หอผู้ป่วยก่อน และหลังผ่าตัด | 1. 1.สถานที่พร้อมใช้
 | วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2567 | 1. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 5 เวร เวรละ 350 บาท เป็นเงิน 1,750 บาท2. ค่าบำรุงสถานที่พักผู้ป่วยหลังผ่าตัด จำนวน 2 คืน คืนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท3. ค่าหลอดยูวีฆ่าเชื้อ (สำหรับห้องผ่าตัด) จำนวน 2 หลอดละ 1,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท4. ค่าหลอดยูวีชนิดเคลื่อนย้ายได้สำหรับฆ่าเชื้อในห้องพักคนไข้ก่อนเข้าพัก 2 ชุด ชุดละ 2000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท**รวมเป็นเงิน 10,750 บาท** | คุณพรพรรณ สุเรนทร์คุณสายรุ้ง ชมดีคุณอุไร พันธุ |
| **กิจกรรมที่ 4** เตรียมเวชระเบียนของผู้ป่วยตาต้อกระจก | เวชระเบียนผู้ป่วยครบถ้วน ถูกต้อง และไม่สูญหาย | เวชระเบียนผู้ป่วยผ่าตัดตาต้อกระจกจำนวน 120 ชุด | 1. เวชระเบียนผู้ป่วยครบถ้วน ถูกต้องทุกราย
 | ธันวาคม 2567 | 1.ค่าวัสดุสำนักงาน  เป็นเงิน 6,000 บาท**รวมเป็นเงิน 6,000 บาท** | คุณชไมพร คงมีความดี |

**ตรวจสอบแล้ว**

**ผู้รับผิดชอบแผน......................................**

**การเงิน....................................................**

ลงชื่อ.................................................... ผู้เสนอแผน

 (นางเกษร ตาปัญญา)

 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.................................................... ผู้เห็นชอบแผน

 (นางสุชีลา ศิริลักษณ์)

 สาธารณสุขอำเภอพร้าว

ลงชื่อ.................................................... ผู้อนุมัติแผน

(นายกิตติพงษ์ ทีฆพุฒิ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้าว

| **โครงการ/กิจกรรมหลัก** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **ตัวชี้วัด** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ****(แจงรายละเอียด)** | **กลุ่มงาน/ฝ่ายรับผิดชอบ (ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมที่ 5** เตรียมผลตรวจ CBC, UA CXR และ EKG ของผู้ป่วยที่ผ่าตัดตา ต้อกระจก และแจ้งหยุดยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับยา ก่อนผ่าตัด 1 สัปดาห์ | เตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด | 1. ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดตาต้อกระจกจำนวน 120 ราย
 | 1. เตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดครบทุกราย
 | ธันวาคม 2567 | ไม่ใช้งบประมาณ | คุณสุรัตนา เทพมณี |
| **กิจกรรมที่ 6** เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือ / เวชภัณฑ์ตามรายการที่ทีมจักษุแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และผู้ประสานในโครงการกำหนด และวัสดุสำนักงาน | เครื่องมือ และเวชภัณฑ์เพียงพอพร้อมใช้ | 1. อุปกรณ์ เครื่องมือ และเวชภัณฑ์สำหรับการผ่าตัดตาต้อกระจก
 | 1. เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือ / เวชภัณฑ์ ครบถ้วน พร้อมใช้
 | ธันวาคม 2567 | 1. สารหนืด (Visiol) จำนวน 40 ขวด ขวดละ 1,800 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท
2. ตลับน้ำ B/L จำนวน 48 กล่อง กล่องละ 1,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท
3. ตลับน้ำ Alcon จำนวน 72 กล่อง กล่องละ 650 บาท เป็นเงิน 46,800 บาท
 | คุณพิมลมาศ ณ เชียงใหม่คุณเกษร ตาปัญญา |

ลงชื่อ.................................................... ผู้เห็นชอบแผน

 (นางสุชีลา ศิริลักษณ์)

 สาธารณสุขอำเภอพร้าว

ลงชื่อ.................................................... ผู้อนุมัติแผน

(นายกิตติพงษ์ ทีฆพุฒิ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้าว

ลงชื่อ.................................................... ผู้เสนอแผน

 (นางเกษร ตาปัญญา)

 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

**ตรวจสอบแล้ว**

**ผู้รับผิดชอบแผน......................................**

**การเงิน....................................................**

| **โครงการ/กิจกรรมหลัก** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **ตัวชี้วัด** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ****(แจงรายละเอียด)** | **กลุ่มงาน/ฝ่ายรับผิดชอบ (ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1. ใบมีดผ่าตัด (10 ชิ้น / กล่อง) จำนวน 12 กล่องๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท
2. ถุงขยะสีดำ และ ถุงขยะสีแดง อย่างละ 5 พับ จำนวน 10 พับ พับละ 55 บาท เป็นเงิน 550 บาท

6. Eye pad 120 ชิ้น ชิ้นละ 6 บาท เป็นเงิน 720 บาท 7. Eye shield 120 ชิ้น ชิ้นละ 6 บาท เป็นเงิน 720 บาท 8. Steri-drape ใช้ปิดตาขณะผ่าตัดตา 2 แผ่น ราคาแผ่นละ 3,952 บาท เป็นเงิน 7,904 บาท9. Set Anterior Vitrectomy 5 Set Set ละ 3,952 บาท เป็นเงิน 19,760 บาท |  |

ลงชื่อ.................................................... ผู้เห็นชอบแผน

 (นางสุชีลา ศิริลักษณ์)

 สาธารณสุขอำเภอพร้าว

ลงชื่อ.................................................... ผู้อนุมัติแผน

(นายกิตติพงษ์ ทีฆพุฒิ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้าว

ลงชื่อ.................................................... ผู้เสนอแผน

 (นางเกษร ตาปัญญา)

 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

**ตรวจสอบแล้ว**

**ผู้รับผิดชอบแผน......................................**

**การเงิน....................................................**

| **โครงการ/กิจกรรมหลัก** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **ตัวชี้วัด** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ****(แจงรายละเอียด)** | **กลุ่มงาน/ฝ่ายรับผิดชอบ (ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 10.หมวกคลุมผม Disposible 1 ห่อ ห่อละ 210 บาท เป็นเงิน 210 บาท11.เลนส์แก้วตาเทียม เลนส์พับ (Foldable Lens) ข้างละ 2,800 บาท จำนวน 120 อัน (จาก สปสช.) เป็นเงิน 336,000 บาท**รวมเป็นเงิน 556,664 บาท** |  |
| **กิจกรรมที่ 7** เตรียมทีมดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด | 1.ดูแลผู้ป่วยได้ตามแนวทางที่กำหนด ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้องและปลอดภัย | 1.ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดตาต้อกระจกจำนวน 120 ราย | 1.ทีมมีความรู้ เข้าใจแนวทางการดูแลผู้ป่วยก่อน และหลังผ่าตัดตาต้อกระจก | ธันวาคม 2567 | ไม่ใช้งบประมาณ | คุณเกษร ตาปัญญาคุณเรณู กันทาดงคุณอุไร พันธุ |
| **กิจกรรมที่ 8**เตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด | 1.ผู้ป่วยได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด | 1.ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดตาต้อกระจกจำนวน 120 ราย | 1.ผู้ป่วยได้รับการเตรียมก่อนผ่าตัดทุกราย | ธันวาคม 2567 | ไม่ใช้งบประมาณ | คุณสุรัตนา เทพมณี |

ลงชื่อ.................................................... ผู้เห็นชอบแผน

 (นางสุชีลา ศิริลักษณ์)

 สาธารณสุขอำเภอพร้าว

ลงชื่อ.................................................... ผู้อนุมัติแผน

(นายกิตติพงษ์ ทีฆพุฒิ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้าว

ลงชื่อ.................................................... ผู้เสนอแผน

 (นางเกษร ตาปัญญา)

 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

**ตรวจสอบแล้ว**

**ผู้รับผิดชอบแผน......................................**

**การเงิน....................................................**

| **โครงการ/กิจกรรมหลัก** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **ตัวชี้วัด** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ****(แจงรายละเอียด)** | **กลุ่มงาน/ฝ่ายรับผิดชอบ (ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมที่ 9** จักษุแพทย์ดำเนินการผ่าตัดใส่เลนส์เทียม(ทีมผ่าตัด จำนวน 80 คน)  | 1.รักษาตาต้อกระจก | 1.ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดตาต้อกระจกจำนวน 120 ราย | 1.ผู้ป่วยที่เตรียมผ่าตัดตาต้อกระจกทุกรายได้รับการเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมตามแผน | 25 - 26 มกราคม 2568 | 1. ค่าอาหารกลางวัน (จักษุแพทย์ ทีมผ่าตัดตาต้อกระจก จาก รพ.มหาราช และ รพ.พร้าว) จำนวน 80 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 70 บาท x 2 วัน

 เป็นเงิน 11,200 บาท1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จักษุแพทย์และทีมผ่าตัดตาต้อกระจก จาก รพ.มหาราช และ รพ.พร้าว) จำนวน 80 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท x 2 วัน เป็นเงิน 8,000 บาท
2. ค่าที่พักจักษุแพทย์ และทีมผ่าตัดตาต้อกระจก จำนวน 2 คืน คืนละ 12 ห้อง ราคาห้องละ 500 บาท

 เป็นเงิน 12,000 บาท | คุณนวพร จารุมณี |

ลงชื่อ.................................................... ผู้อนุมัติแผน

(นายกิตติพงษ์ ทีฆพุฒิ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้าว

ลงชื่อ.................................................... ผู้เห็นชอบแผน

 (นางสุชีลา ศิริลักษณ์)

 สาธารณสุขอำเภอพร้าว

ลงชื่อ.................................................... ผู้เสนอแผน

 (นางเกษร ตาปัญญา)

 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

**ตรวจสอบแล้ว**

**ผู้รับผิดชอบแผน......................................**

**การเงิน....................................................**

| **โครงการ/กิจกรรมหลัก** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **ตัวชี้วัด** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ****(แจงรายละเอียด)** | **กลุ่มงาน/ฝ่ายรับผิดชอบ (ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทีมแพทย์ผ่าตัดตาต้อกระจก จาก รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เป็นเงิน 4,000 บาท**รวมเป็นเงิน 35,200 บาท** |  |
| **กิจกรรมที่ 10** ตรวจตาผู้ป่วยหลังผ่าตัดตาต้อกระจก 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน หลังผ่าตัดต้อกระจก | 1.ประเมินอาการและภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยหลังผ่าตัดตาต้อกระจก | 1.ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดตาต้อกระจกจำนวน 120 ราย | 1.ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดตาต้อกระจกได้รับการตรวจติดตามอาการหลังผ่าตัด ทุกราย 3 ครั้ง | วันที่ 27 ม.ค.68 3 ก.พ. 68 และ วันที่ 26 ก.พ. 68  | 1. ค่าอาหารกลางวัน (จักษุแพทย์ และทีมดูผู้ป่วย) จำนวน 10 คนๆ ละ 1 มื้อมื้อละ 70 บาท x 3 วัน เป็นเงิน 2,100 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จักษุแพทย์ และทีมดูผู้ป่วย) จำนวน 10 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท x 3 วัน เป็นเงิน 1,500 บาท
 | คุณนวพร จารุมณี |

ลงชื่อ.................................................... ผู้อนุมัติแผน

(นายกิตติพงษ์ ทีฆพุฒิ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้าว

ลงชื่อ.................................................... ผู้เห็นชอบแผน

 (นางสุชีลา ศิริลักษณ์)

 สาธารณสุขอำเภอพร้าว

ลงชื่อ.................................................... ผู้เสนอแผน

 (นางเกษร ตาปัญญา)

 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

**ตรวจสอบแล้ว**

**ผู้รับผิดชอบแผน......................................**

**การเงิน....................................................**

| **โครงการ/กิจกรรมหลัก** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **ตัวชี้วัด** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ****(แจงรายละเอียด)** | **กลุ่มงาน/ฝ่ายรับผิดชอบ (ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทีมแพทย์ผ่าตัดตาต้อกระจก จาก รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อตรวจตาหลังผ่าตัด 7 วันและ 30 วัน จำนวนครั้งที่เดินทาง 2 ครั้ง เป็นเงิน 1,000 บาท

**รวมเป็นเงิน 4,600 บาท**หมายเหตุ\*\*ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตามความเหมาะสม (ภายในกิจกรรมเดียวกัน) |  |
| **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 652,414 บาทถ้วน (หกแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบสี่บาทถ้วน)** |

ลงชื่อ.................................................... ผู้อนุมัติแผน

(นายกิตติพงษ์ ทีฆพุฒิ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้าว

ลงชื่อ.................................................... ผู้เห็นชอบแผน

 (นางสุชีลา ศิริลักษณ์)

 สาธารณสุขอำเภอพร้าว

ลงชื่อ.................................................... ผู้เสนอแผน

 (นางเกษร ตาปัญญา)

 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

**ตรวจสอบแล้ว**

**ผู้รับผิดชอบแผน......................................**

**การเงิน....................................................**