**แบบเสนอแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2568**

สำหรับ คปสอ./รพ.

 **โรงพยาบาลพร้าว จังหวัดเชียงใหม่**

**ชื่อแผน** โครงการพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อเป็นโรงพยาบาลคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2568

**สถานการณ์ สภาพปัญหา**

 โรงพยาบาลพร้าวได้รับการอนุมัติให้ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) Reaccreditation ขั้นที่ 3 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 มีกำหนดสิ้นสุดอายุการรับรองคุณภาพ วันที่ วันที่ 27 เมษายน 2568 เพื่อเตรียมการสำหรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพในระดับสูงขึ้น ในระยะเวลา 3 ปี หลังจากผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน

**เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดทำแผน**

 ทีมนำคุณภาพจึงจัดทำโครงการนี้เพื่อให้มีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริการตามมาตรฐาน HA อย่างต่อเนื่อง และให้เกิดการพัฒนาคุณภาพบริการที่ยั่งยืน และมีกระบวนการคุณภาพผ่านเกณฑ์การรับรองตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพตามความมุ่งหวังต่อไป

**เป็นแผนเพื่อตอบสนอง** O แก้ไขปัญหาที่สำคัญของพื้นที่ O นโยบายและปัญหาระดับชาติ O สร้างความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น

🗸

O ยุทธศาสตร์ชาติ : แผนยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

🗸

O ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : แผนงานที่ 10 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

🗸

 O ยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พันธกิจที่ : 1

🗸

**แหล่งงบประมาณ** O งบประมาณ (ใส่รหัสกิจกรรม) O ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ระบุกองทุน) O งบพัฒนาจังหวัด O งบกรม/กอง O เงินบำรุง O อื่นๆ (ระบุ................)

**ตรวจสอบแล้ว**

**ผู้รับผิดชอบแผน......................................**

**การเงิน....................................................**

|  **โครงการ/กิจกรรมหลัก** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **ตัวชี้วัด** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ****(แจงรายละเอียด)** | **กลุ่มงาน/ฝ่ายรับผิดชอบ (ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. กิจกรรมที่ 1
2. ประชุมประจำเดือนของทีมคร่อมสายงาน PCT, RM, IC, IM, ENV , HRD , PTC , IT
3. (เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 8 เดือน จำนวน 8 ทีม ทีมละ10 คน)
 | 1.ทบทวนผลการดำเนินงานและออกแบบปรับปรุง | กรรมการทีมคร่อมสาบงาน PCT, RM, IC, IM, ENV , HRD , PTC , ITทีมละ 10 คน  | 1. จำนวนครั้งการประชุมตามแผน
2. รายงานสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการ
 | พฤศจิกายน 2567 – สิงหาคม 2568 | 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 8 ทีม x 10 คน x 25 บาท x 10 มื้อ

เป็นเงิน 20,000 บาท**รวมเป็นเงิน 20,000 บาท** | เลขาทีมคร่อมสายงานแต่ละทีม |
| 1. กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงทีมสำรวจภายใน และเยี่ยมสำรวจภายในก่อน Re accreditation (4 ครั้ง ๆ ละ 10 คน)
 | 1. เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ | ทีมผู้บริหาร กรรมการโรงพยาบาล หัวหน้าหน่วยงาน จำนวน 10 คน | 1. จำนวนครั้งของการเยี่ยมสำรวจภายใน
2. จำนวนแผนพัฒนาที่สำเร็จตามเป้าหมาย
 | พฤศจิกายน 2567 –กุมภาพันธ์ 2568 | 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 10 คน x 25 บาท x 4 ครั้ง

 เป็นเงิน 1,000 บาท 1. ค่าวัสดุสำนักงาน

 เป็นเงิน 3,000 บาท **รวมเป็นเงิน 4,000 บาท** | นางเกษร ตาปัญญา |

ลงชื่อ.................................................... ผู้เสนอแผน

 (นางเกษร ตาปัญญา)

 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.................................................... ผู้เห็นชอบแผน

 (นางสุชีลา ศิริลักษณ์)

 สาธารณสุขอำเภอพร้าว

ลงชื่อ.................................................... ผู้อนุมัติแผน

(นายกิตติพงษ์ ทีฆพุฒิ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้าว

**ตรวจสอบแล้ว**

**ผู้รับผิดชอบแผน......................................**

**การเงิน....................................................**

| **โครงการ/กิจกรรมหลัก** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **ตัวชี้วัด** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ****(แจงรายละเอียด)** | **กลุ่มงาน/ฝ่ายรับผิดชอบ (ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่3 ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเรียนรู้ และ นำเสนอผลงาน (จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 60 คน) | เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนาคุณภาพ และนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ | ผู้นำเสนอผลงาน และผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานคุณภาพจำนวน 60 คน | 1. จำนวนครั้งการนำเสนอผลงาน
2. จำนวนผลงานคุณภาพที่นำเสนอระดับจังหวัด
 | มกราคม - กุมภาพันธ์ 2568 | 1.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คน x 70 บาท x 2 มื้อ  เป็นเงิน 8,400 บาท2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน x 25 บาท x 4 มื้อ เป็นเงิน 6,000 บาท **รวมเป็นเงิน 14,400 บาท**  | นายณัฐภัทร์ เมฆขลา |
| กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมสำรวจก่อนรับรองคุณภาพโดย HACC เชียงใหม่ (จำนวน 1 วัน 80 คน) | เยี่ยมเสริมพลังเพื่อเตรียมรับการประเมินกระบวนการคุณภาพ**ตรวจสอบแล้ว****ผู้รับผิดชอบแผน......................................****การเงิน....................................................** | ทีม HACC เชียงใหม่ ทีมนำ ทีมคร่อมสายงาน และ หัวหน้าหน่วยงานจำนวน 80 คน  | หน่วยงานที่ได้รับการเยี่ยมสำรวจโดย HACC เชียงใหม่ | มีนาคม 2568 | 1.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 80 คน x 70 บาท x 1 มื้อ เป็นเงิน 5,600 บาท2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 80 คน x 25 บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน 4,000 บาท  **รวมเป็นเงิน 9,600 บาท** | นางเกษร ตาปัญญานายณัฐภัทร์ เมฆขลา |

ลงชื่อ.................................................... ผู้เสนอแผน

 (นางเกษร ตาปัญญา)

 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.................................................... ผู้อนุมัติแผน

(นายกิตติพงษ์ ทีฆพุฒิ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้าว

ลงชื่อ.................................................... ผู้เห็นชอบแผน

 (นางสุชีลา ศิริลักษณ์)

 สาธารณสุขอำเภอพร้าว

| **โครงการ/กิจกรรมหลัก** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย** | **ตัวชี้วัด** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ****(แจงรายละเอียด)** | **กลุ่มงาน/ฝ่ายรับผิดชอบ (ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาลRe accreditation (จำนวน 2 วัน 80 คน) | เพื่อประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ และรับรองคุณภาพบริการในโรงพยาบาล | 1.อาจารย์ผู้เยี่ยมสำรวจ จำนวน 3 ท่าน2.ทีมเยี่ยมสำรวจ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และทีมคร่อมสาย จำนวน 80 คน | 1. ผ่านการรับรองกระบวนการพัณนาคุณภาพ โรงพยาบาล
 | มีนาคม 2568 | 1.ค่าอาจารย์ผู้เยี่ยมสำรวจประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จำนวน 3 คน x 18,000 บาท x2 วัน เป็นเงิน 108,000 บาท 2.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 80 คน x 70 บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน 11,200 บาท3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 80 คน x 25 บาท x 4 มื้อ เป็นเงิน 8,000 บาท **รวมเป็นเงิน 127,200 บาท****หมายเหตุ**\*\* ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตามความเหมาะสม (ภายในกิจกรรมเดียวกัน) | นางเกษร ตาปัญญานายณัฐภัทร์ เมฆขลา |
| **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 175,200 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)** |

**ตรวจสอบแล้ว**

**ผู้รับผิดชอบแผน......................................**

**การเงิน....................................................**

ลงชื่อ.................................................... ผู้เห็นชอบแผน

 (นางสุชีลา ศิริลักษณ์)

 สาธารณสุขอำเภอพร้าว

ลงชื่อ.................................................... ผู้อนุมัติแผน

(นายกิตติพงษ์ ทีฆพุฒิ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้าว

ลงชื่อ.................................................... ผู้เสนอแผน

 (นางเกษร ตาปัญญา)

 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ